## Feuil1
Idtache | famille | tache | acteur | status | delai | commentaire
T001 | environnement |  | ilyass | encours | 2024-05-20
|  | créer un repertoire pour la partie | ilyass | fini
T002 |  | recevoir les infos des tables et le créer | ilyass | encours
T003 |  | dossier d'installation (DI) | ilyass | encours
T004 | Modelisation + code |  |  | encours | 2024-05-20
T005 |  | modelisation et codage d une fonction de calcul qui prend des operations simple | ilyass | fini
T006 |  | test simple | ilyass | fini
T007 |  | ajout de fonctions plus complexes (ex sin cos tan max min avg …... ) | ilyass | fini
T008 |  | test avancé | ilyass | fini
T008 |  | implementation de la bdd avec les fct de calcul | ilyass | encours
|  | test de l'upload des resultats vers la bdd | ilyass | encours
T009 |  | dossier d'exploitation (DE) | ilyass | encours